A. Ievads.

Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra telpu daļas renovācija Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 13/15, kadastra Nr. 8044 007 0361, tiek veikta atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr.07-3-1-10/16 no 11.03.2010.

Renovācijas darbi tiek veikti atbilstoši pasūtītāja – PSIA „Ādažu slimnīca” – pasūtītam un SIA „GP PROJEKTU BIROJS”, izstrādātajam tehniskam projektam Nr. 20-10 AR, DOP, ŪK, VS, UAS daļām, SIA „Daina EL” izstrādātajai EL daļai un SIA „N&T projekts” izstrādātajai AVK/AV daļai.

Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra telpu daļas renovācija tikai B korpusā. C korpusā tiek veikta lifta nomaiņa un otrajā stāvā uzstādīts invalīdu pacēlājs.

Ēka renovācija tiek veikta būvniecības etapos un posmos:

- Būvniecības – 1.etaps - 1.-3.posms –

Būvlaukuma sagatavošanas darbi, ēkas B korpusa logu, durvju, nenesošo starpsienu demontāža, grīdu atsegšana, jumta seguma nomaiņa, jauno logu un durvju  uzstādīšana, fasādes siltināšana.

- Būvniecības – 2.etaps - 1.-2.posms –

Ēkas B korpusa iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi.

Izstrādātais un akceptētais ēkas tehniskais projekts un būvdarbu organizēšanas daļa ir pamats, lai būvorganizācija izstrādātu, saskaņā ar LBN 310–05 prasībām “Būvdarbu veikšanas projektu’.

Izstrādājot “Būvdarbu veikšanas projektu” stingri jāievēro Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr. 112 (Grozīj. MK 02.05.2000. not.nr.162, 11.12.2001. not.nr.506, 01.04.2003. not.nr.140, 03.10.2003. not.nr.547, 20.04.2004. not.nr.321, 26.06.2007. not.nr.420, 07.04.2009. not. nr. 29912.01.2010. not.nr.20, 12.01.2010. not.nr.20) Vispārīgie būvnoteikumi. Iepriekš minētie normatīvie akti ievēroti izstrādājot Darbu organizēšanas projektu.

B. Darba aizsardzības plāns.

- Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus.

- Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, it īpaši atbilstoši 8. sadaļai „Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus”.

- Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvija būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

- Rekonstrukcijas laikā jānodrošinās pret appludināšanu lietus laikā, darbu veikšanas zonas nosegt ar pagaidu teltīm to karkasu pārsedzot ar armēta polietilēna plēvi.

- Ķieģeļu sienu nojaukšanu veikt ar roku darba instrumentu palīdzību, kā arī ar elektroinstrumentiem. Ķieģeļu atdalīšanu veikt pa vienam ķieģelim vai vairākiem ķieģeļiem, bet nav pieļaujama ķieģeļu sienu nogāšana ar lieliem sienas laukumiem strādājot ar rokas darba instrumentiem.

Būvgružus un birstošus materiālus no izjaucamām konstrukcijām nepieciešams tūlīt nogādāt  nosegtā savāces tvertnē, kas paredzēta aizvest ar automašīnu.

Noslēgt līgumu par būvgružu izvešanu.

Nav pieļaujama materiālu, būvgružu sakoncentrēta nokraušana vienā vietā uz pārsegumiem.

- Faktiskā slodze no materiālu nokraušanas un darba vietas ierīkošanas uz esošo starpstāvu pārsegumu  nedrīkst pārsniegt 50 kg/m2 un sakraušanas vietu ierīkot tuvāk pie nesošām konstrukcijām.

Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, sienu, pārsegumu tehniskam stāvoklim un pie kaut kādu redzamu deformāciju, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt, pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāja pārstāvi.

Būvdarbu veikšanas laikā, ja rodas nepieciešamība novirzīties no nojaukšanas plāna, piemērām, atrasti neparedzēti jeb vēl citi aizdomīgie bīstamie materiāli, tas nekavējoties jāpaziņo pasūtītājam un būvvaldei.

- Nojaukšanas procesu laikā nekāda siena vai ēkas daļa nedrīkst atrasties bīstamā vai nestabilā stāvoklī jebkurā laikā, kad būvuzņēmēja pārstāvja nav darbu iecirknī.

- Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr. 112 (Grozīj. MK 02.05.2000. not.nr.162, 11.12.2001. not.nr.506, 01.04.2003. not.nr.140, 03.10.2003. not.nr.547, 20.04.2004. not.nr.321, 26.06.2007. not.nr.420, 07.04.2009. not.nr.299, 12.01.2010. not.nr.20) Vispārīgie būvnoteikumi.

Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 “Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām.

- Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.

- Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daļas paskaidrojuma rakstā  p.C.

- Ievērot Ādažu novada domes saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā.

- Veikt automašīnu riteņu tīrīšanu izbraucot no būvlaukuma.

C. Būvniecības – 1.-2.etaps – vispārīgie norādījumi.

    - Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā BEKAERT firmas žoga saskaņā ar būvdarbu organizēšanas plānu /lapa DOP-02/.

    - Iebraukšana būvlaukumā tiek organizēta atbilstoši būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-02/.

    - Pa būvlaukuma perimetru jāuzstāda apgaismes prožektori.

    - Pie ieejas būvlaukumā jāizveido apsardzes postenis.

    - Būvlaukumā WC izvietot saskaņā ar būvdarbu organizēšanas plānu /lapa DOP-02/.

    - Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas tiek izvietotas saskaņā ar būvdarbu organizēšanas plānu /lapa DOP-02/.

    - Būvlaukumā pagaidu ūdens pieslēgums un būvlaukuma elektroapgāde no esošā pieslēguma.

    - Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.

    - Būvniecībā  izmantot sekojošus mehānismus un agregātus:

- kravas automašīnas un konteineri ar dažādu celtspēju būvgružu izvešanai;

- atskaldāmo āmuru un kompresoru vai  elektroinstrumenti;

- sastatnes.

C.1. Būvniecības – 1.etaps - 1.-3.posms –

Būvlaukuma sagatavošanas darbi, ēkas B korpusa logu, durvju, nenesošo starpsienu demontāža, grīdu atsegšana, jumta seguma nomaiņa, jauno logu un durvju  uzstādīšana, fasādes siltināšana.

Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju un vispārīgos norādījumus skatīt DOP daļas paskaidrojuma rakstā  p.C.

  - Ēkas  abu  stāvu nenesošo starpsienu, logu un durvju demontāža un jaunu uzstādīšana.

  - Ēkas abu stāvu grīdu  seguma demontāža.

  - Vecā jumta seguma nomaiņa un jaunā uzstādīšana.

  - Fasādes siltināšana.

  - Esošā lifta demontāža korpusā C un jauna lifta uzstādīšana.

  - Invalīdu pacēlāja uzstādīšana.

C.2. Būvniecības – 2.etaps - 1.-2.posms –

Ēkas B korpusa iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi.

  - Pēc ēkas logu konstrukciju montāžas tiek paralēli veikta iekšējo inženierkomunikāciju izbūve un starpsienu un piekārto griestu izbūve, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

  - Pēc ēkas starpsienu un piekārto griestu, kā arī inženiertīklu izbūves tiek veikti iekšējās apdares darbi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

  - Paralēli tiek veikti ēkas fasādes apdares darbi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

D. Ēkas būvniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā.

Pēc pilnīgas būvniecības, apdares, instalāciju un teritorijas sakārtošanas darbu pabeigšanas un ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām.

Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem.

Sastādīja būvinženieris:                                                     A. Gulbis

Sert. 20-2702, 5709