A pielikums: Tehniskā Specifikācija

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Saturs

1	MĒRĶI	3

1.1	Projekta mērķi	3

1.2	Konkrētie līguma mērķi	3

2	DARBA UZDEVUMS	4

2.1	Vispārīgi	4

2.2	Konkrētie uzdevumi	4

2.2.1.	Pirms būvniecības uzdevumi	5

2.2.2.	Uzdevumi būvniecības laikā	5

2.2.3.	Pēc būvniecības uzdevumi	6

2.3	Izpildītāja pienākumi normatīvo aktu ievērošanā	7

2.4	Darbu kvalitātes kontrole	8

3	LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS	8

3.1	Darbu uzsākšanas un izpildes laiks	8

4	RESURSI	9

4.1	Personāls	9

5	ZIŅOJUMI	10

5.1	Ziņojumu sagatavošanas prasības	10

5.2	Ziņojumu iesniegšana un apstiprināšana	12

- MĒRĶI

  - Projekta mērķi

| Rādītāji |  | Pirms PrIP realizācijas | Pēc PrIP realizācijas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanalizācija |  |  |  |
| Pakalpojumu pārklājums – mājsaimniecību pieslēgumu skaita nodrošinājums |  | 3 % 94 iedzīvotājiem | 95 % 4 916 iedzīvotājiem |
| Infiltrācijas (lietus notekūdeņu) apjoms, % |  | 40 | 30 |
| Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība - pārplūde nav pieļaujama, pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietusūdens desmitkārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nedrīkst notikt biežāk par 10 reizēm gadā |  | Atbilst | Atbilst |
| Attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji | Atbilstība RVP prasībām | Atbilst1 | Atbilst2 |
|  | Suspendētās vielas, mg/l | 29 | 34 |
|  | BSP5, mg/l | 20 | 18 |
|  | ĶSP, mg/l | 126 | 83 |
|  | Pkop, mg/l | 20,9 | <10 |
|  | Nkop, mg/l | 3,48 | <1 |
| Vidē novadītā piesārņojuma samazinā-jums2 t/gadā | Suspendētās vielas | 0,83 | 18,0 |
|  | BSP5 | 2,79 | 67,9 |
|  | ĶSP | 5,16 | 139,5 |
|  | Pkop | 0,43 | 14,3 |
|  | Nkop | 0,13 | 4,0 |
| Notekūdeņu daudzums, m³/gadā |  | 14 819 | 356 970 |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā |  | 31 750 | 206 520 |
| Dūņu apsaimniekošana |  | Priedkalnu NAI nodrošina atbilstoša dūņu apsaimniekošana | SIA „Rīgas ūdens” Daugavgrīvas NAI tiek nodrošināta atbilstoša dūņu apsaimniekošana |

  - Konkrētie līguma mērķi

Šī līguma mērķis ir veikt projektēšanas, būvdarbu un objektu nodošanas - pieņemšanas procesu inženiertehnisko uzraudzību, izpildīt „Inženiera” pienākumus atbilstoši Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (turpmāk tekstā FIDIC) Līgumu noteikumiem un būvuzrauga pienākumus LR Būvniecības likuma izpratnē

Minētie pakalpojumi attiecināmi uz šādiem līgumiem:

| Kods | Komponente |  |  | Fiziskie indikatori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvdarbu līgums Nr. 1 (1.aktivitāte) |  | Kanalizācijas tīklu izbūve Bukultos, Priedkalnē un savienojums ar Rīgu | Vakumstacija (1 gab) |  |
|  |  |  | Vakumkanalizācijas tīklu izbūve (~13 300 m) |  |
|  |  |  | Vakumkanalizācijas aku izbūve (~ 300 gab) |  |
|  |  |  | Spiedkanalizācija ( ~ 2000 m ) |  |
|  |  |  | Pašteces kanalizācija (~ 5 100 m) |  |
|  |  |  | Kanalizācijas sūkņu stacija (4 gab) |  |
|  |  |  | Spiedvads uz SIA „Rīgas ūdens” sistēmu Brīvības ielā Nr. 443 ( 1 475 m) |  |
| Būvdarbu līgums Nr. 2 (2.aktivitāte) |  | Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu un Garkalnes novadu Baltezerā | Kanalizācijas pašteces vadu būvniecība (9 000 m) |  |
|  |  |  | Spiedkanalizācijas būvniecība (2 500 m) |  |
|  |  |  | Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve (17 gab) |  |
| Būvdarbu līgums Nr. 3 (3.aktivitāte) |  | Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu novada Alderos | Kanalizācijas pašteces vadu būvniecība (4480 m) |  |
|  |  |  | Spiedkanalizācijas būvniecība (2590 m) |  |
|  |  |  | Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve (9 gab) |  |

Projekta 2. un 3. atktivitātei paredzēts slēgt vienu būvniecības līgumu.

Indikatīvie būvniecības apjomi ir parādīti Darba uzdevuma 2.1..punktā.

- DARBA UZDEVUMS

  - Vispārīgi

Izpildītājs veic turpmāk minētos konkrētos uzdevumus un pasākumus un izveido labu sadarbību ar Pasūtītāju.

Izpildītājam jāizstrādā tāds sadarbības modelis, lai izvairītos no aizkavēšanās vai pārtraukumiem lēmumu pieņemšanas procesā un nemazinātos Izpildītāja atbildība.

Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visiem esošajiem būvdarbu līgumos uzskaitītajiem dokumentiem, kas ir nepieciešami Izpildītāja darba izpildei saskaņā ar Pakalpojumu līgumu.

Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi šī līguma ietvaros paredz projektēšanas, būvdarbu un objektu nodošanas - pieņemšanas procesu inženiertehnisko uzraudzību, „Inženiera” pienākumu izpildi atbilstoši FIDIC līgumu noteikumiem apvienotajiem projektēšanas un būvdarbu līgumiem, pirmais izdevums, 1999. g. (Dzeltenā grāmata) un atbilstoši FIDIC līgumu noteikumiem būvdarbu līgumiem, kā arī būvuzrauga pienākumu izpildi LR Būvniecības likuma izpratnē.

Ģeogrāfiskā teritorija, kur saskaņā ar šo Pakalpojumu līgumu tiks realizēti projekti un jāveic būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība ir Ādažu novada Alderu ciems, Ādažu un Garkalnes novada Baltezers, kā arī Garkalnes novada Priedkalne un Bukultu ciemi. Projekta tereitorijā ietilpst arī spiedvada pieslēgums Rīgas pilsētas kanalizācijas tīkliem, kā rezultātā daļa darbu veicama Rīgas pilsētas teritorijā.

Tabulā ietvertais apjoms ir tikai un vienīgi indikatīvs, lai pretendenti varētu provizoriski plānot savus resursus. Galējie apjomi būs definēti attiecīgajos būvdarbu līgumos, un tikai šie apjomi būs saistoši Izpildītājam.

  - Konkrētie uzdevumi

Inženiertehnisko uzraudzību jāorganizē tā, lai nodrošinātu aktivitāšu efektīvu administrēšanu, darbu savlaicīgu īstenošanu, kā arī finansiālo līdzekļu efektīvu izlietošanu. Izpildītājs, plānojot personāla resursus, nodrošina pastāvīgu sava galvenā personāla klātbūtni objektos.

Izpildītājs cieši sadarbojas ar Pasūtītāju. Ja darbs, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, norit neapmierinoši, tam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par darbībām, kas nepieciešamas, lai atrisinātu situāciju un ievērotu būvdarbu līgumu mērķus un laika grafikus.

Konkrētie uzdevumi ir iedalīti trīs galvenajās stadijās:

- Pirms būvniecības uzdevumi

- Uzdevumi būvniecības laikā

- Pēc būvniecības uzdevumi

    - Pirms būvniecības uzdevumi

Šī līguma izpildes stadija sāksies līdz ar pakalpojumu līguma parakstīšanas brīdi. Izpildītāja pienākumi šajā stadijā ietver:

- Mobilizēt Izpildītāja personālu projekta ieviešanas vietā (saskaņā ar 1. attēlā noteikto laika grafiku);

- Iepazīties ar vietējiem apstākļiem un ar projektu saistīto informāciju un dokumentiem;

- Organizēt darba uzsākšanas sanāksmes ar būvdarbu Pasūtītāju (SIA „Garkalnes ūdens” slēgs līgumus ar būvdarbu veicējiem, līdz ar to pildīs būvdarbu pasūtītāja funkcijas), Būvuzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm;

- Saskaņot kvalitātes nodrošināšanas procedūras. Piedāvājumā jāietver apraksts, kādas procedūras FIDIC izpratnē šajā stadijā tiks veiktas, lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma kvalitāti;

- Izskatīt un apstiprināt Būvuzņēmēju iesniegtās izpildes garantijas, apdrošināšanas polises, avansa maksājuma garantijas;

- Saskaņot darba programmu ar Būvuzņēmējiem un Pasūtītāju;

- Saskaņot naudas plūsmas prognozes būvdarbu līgumiem ar Būvuzņēmējiem un  Pasūtītāju;

- Vienoties par būvobjektos notiekošo regulāro būvobjekta, iknedēļas un ikmēneša sanāksmju veidu, dalībniekiem un grafiku;

- Saskaņot ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi ziņojumi/atskaites;

- Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un apstiprināt saziņas veidus un sakaru līnijas, kas tiks izmantotas Projekta ietvaros;

- Noteikt uzraudzības darba grupas speciālistu inženiertehnisko atbildību un pienākumus;

- Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un saskaņot darbu uzsākšanas termiņus un darbu izpildes vietas;

- Izskatīt un akceptēt darba drošības plānu būvdarbiem;

- Sagatavot Sākuma ziņojumu. Piedāvājumā pretendentam jāiesniedz sākuma ziņojuma paraugs, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt Pretendneta izpratni par veicamajiem pienākumiem.

- Pārbaudīt Būvuzņēmēja sagatavoto tehnisko projektu atbilstību līguma prasībām (FIDIC Dzeltenā grāmata, 1. izdevums, 1999.g.)

- Pārbaudīt piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstību līgumu dokumentācijas prasībām, neatbilstību gadījumā sniegt rakstisku atzinumu Pasūtītājam;

- Pārbaudīt būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību Būvdarbu līgumos noteiktajām prasībām, neatbilstību gadījumā sniegt rakstisku atzinumu Pasūtītājam;

- Pārbaudīt būvprojektu atbilstību LR būvniecības normatīvu un būvdarbu Pasūtītāja prasībām, neatbilstību gadījumā sniegt rakstisku atzinumu Pasūtītājam;

- Ziņot būvdarbu Pasūtītājam par jebkurām konstatētajām novirzēm no iepriekšminētajām prasībām;

- Kur tas nav bijis definēts iepirkumu dokumentācijā un kur ir nepieciešama jauna tehniskā risinājuma piemērošana, sniegt atbalstu Būvdarbu pasūtītājam labākā pieejamā risinājuma izvēlē.

    - Uzdevumi būvniecības laikā

- Organizēt un vadīt sanāksmes būvobjektā, kā arī iknedēļas un ikmēneša sanāksmes. Ikmēneša sanāksmes organizējamas mēneša pirmajā nedēļā;

- Izpildītāja pienākumos ietilpst protokolu sagatavošana un izsūtīšana sanāksmē pārstāvētajām pusēm. Piedāvājumā jaietver gan tehnisko iknedēļas sanāksmju, gan administratīvo ikmēneša sanāksmju protokolu paraugi un dienaskārtība, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt Pretendneta izpratni par veicamajiem pienākumiem.;

- Izvērtēt un saskaņot darbu programmu. Tas ietver rekomendāciju sniegšanu attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt., kā arī Būvuzņēmēju darbu izpildes grafiku un tā tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudi;

- Apstiprināt galvenā Būvuzņēmēja pieprasītos apakšuzņēmējus;

- Pārbaudīt Būvuzņēmēju veikto darbu apjomus par kārtējo mēnesi atbilstoši līguma nosacījumiem un cenu tabulām;

- Izdot rīkojumus Būvuzņēmējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

- Dot jebkādus nepieciešamos rīkojumus Būvuzņēmējiem un izdod variāciju rīkojumus (Variation Orders). Jebkādas izmaiņas iepriekš noteiktajos darbu apjomos, sevišķi, izmaiņas, kas ir saistītas ar finansiāla rakstura nobīdēm, ir skaidri jādefinē un jāapstiprina rakstveidā, pirms Būvuzņēmējam tiek dots rīkojums veikt attiecīgos darbus, ar nosacījumu, ka jebkādus rīkojumus, kā rezultātā varētu palielināties kopējās būvdarbu izmaksas, Izpildītājs iepriekš saskaņo ar būvdarbu Pasūtītāju, ja vien Izpildītājs neuzskata šādu rīcību par nepieciešamu, lai nodrošinātu darbu drošību ārkārtas gadījumos. Ja variāciju rīkojumam ir finansiāla ietekme uz būvdarbu līgumiem, t.i., ir nepieciešamas iepriekš neparedzētas – papildus izmaksas, tad šādā gadījumā jāpiemēro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu līgumā noteiktā procedūra. No Izpildītāja tiks prasīts papildus variācijas rīkojumam sagatavot arī papildus līgumu. Piedāvājumā pretendentam jāiesniedz situācijas apraksts, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt Pretendneta izpratni par veicamajime pasākumiem šādas situācijas spēkā stāšanās gadījumā.;

- Uzraudzīt, lai Būvuzņēmēja darbinieki ievērotu darbu drošības un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī informēt visas puses, ja tiek konstatēti pārkāpumi;

- Sagatavot un iesniegt būvdarbu Pasūtītājam maksājuma sertifikātus par Būvuzņēmēja izpildītajiem darbiem, saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem un standartiem. Starpmaksājumos apstiprinātās summas par darbiem var tikt koriģētas līdz pēdējam apstiprinājumam, kurā iekļauta izpilde par konkrēto darbu posmu un, kurā jāatspoguļo  precīza  izpildīto  darbu  faktiskā  vērtība. Gala maksājuma apstiprinājumā jāatspoguļo precīza visu izpildīto darbu faktiskā vērtība. Piedāvājumā jāietver starpmaksājuma apstiprinājuma veidlapas un veicamo aprēķinu apraksts;

- Dot rīkojumus, piedalīties un dokumentēt pārbaudes būvdarbu laikā un pārbaudes pirms būvdarbu pabeigšanas;

- Piedalīties mehānisko un elektroiekārtu pārbaudēs to ražotnēs (gadījumos, kad tas ir nepieciešams), kā arī pēc minēto iekārtu uzstādīšanas;

- Izšķirt strīdus vai domstarpības, kas rodas starp būvdarbu Pasūtītāju un Būvuzņēmēju;

- Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai standarta atskaites, ikmēneša un pusgada progresa ziņojumus sadaļā "Ziņojumi" noteiktajā kārtībā, atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas jāaizpilda būvuzraugam. Piedāvājumā iesniegt veidlapas gan ikmēneša ziņojumam, gan pusgada progresa ziņojumam;

- Piedalīties testos pēc ietaišu un darbu nodošanas;

- Izdot Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem;

Izpildītājs pilda Būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LR būvniecības normatīviem, kas, cita starpā, paredz šādus pienākumus:

- Īstenot darbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli, nodrošināt, ka Būvuzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veiktie darbi, materiāli un iekārtas atbilst saistošajiem kvalitātes standartiem;

- Pārbaudīt darbu atbilstību LR būvniecības normatīvajiem aktiem;

- Pārbaudīt darbu, materiālu un iekārtu atbilstību apstiprinātajam tehniskajam projektam;

- Veikt materiālu, iekārtu un darbu kvalitātes kontroli, uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras būvdarbu, materiālu un iekārtu kvalitātes vadību saskaņā ar atbilstošiem LR standartiem;

- Nodrošināt visu projekta procedūru un dokumentācijas atbilstību LR būvniecības normatīviem;

- Apstiprināt segto darbu aktus;

- Nepieciešamības gadījumā izdot rīkojumu par Darbu pārtraukšanu un dot rīkojumu Būvuzņēmējam novērst konstatētos defektus;

- Sniegt tehnisku palīdzību darbu nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā sagatavošanai.

    - Pēc būvniecības uzdevumi

Pēc katra būvdarbu līguma darbu pabeigšanas, tam sākas divu gadu garantijas periods. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana garantijas periodā nav iekļauta šajā darba uzdevumā. Izpildītājam jāveic šādi minimālie uzdevumi attiecībā uz katru būvdarbu līgumu:

- Pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšana pēc testu un pārbaužu veiksmīgas pabeigšanas katrā objektā;

- Pārbaudīt un apstiprināt Būvuzņēmēju pēdējos starpposma maksājumu pieprasījumus pēc Būvuzņēmēju paziņojumiem par darbu pabeigšanu (samaksa par visiem līgumā noteiktajiem darbiem);

- Iesniegt būvdarbu Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas ir saistīta ar Projekta apkopojumu un noslēgumu pēc darbu izpildes;

- Nodrošināt visu atlikto darbu būvuzraudzību (ja tādi ir).

Visās būvniecības procesa stadijās Izpildītājs veic arī citus uzdevumus, ja tie ir skaidri noteikti kā „Inženiera” pienākumi un uzdevumi FIDIC dzeltenās grāmatas ietvaros.

  - Izpildītāja pienākumi normatīvo aktu ievērošanā

Izpildītājam, veicot iepriekšminētos uzdevumus, jāvadās pēc tehniskā projekta, līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvprojektēšanu, būvniecību un būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā minimums:

- Būvniecības likums;

- 01.04.1997 Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- 10.02.2004 MK noteikumi Nr.75 "Būvuzraudzības noteikumi" (Latvijas Būvnormatīvs LBN 303-03);

- 13.04.2004 MK noteikumi Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā";

- 02.05.2000 MK noteikumi Nr.168 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"" (Latvijas Būvnormatīvs LBN 005-99,);

- 27.03.2001 MK noteikumi Nr.142 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 "Būtiskas prasības būvēm" (Latvijas Būvnormatīvs LBN 006-01,),

kā arī jāievēro visi citi LR normatīvie akti, kas attiecas uz būvniecības procesu un ir spēkā būvniecības procesa laikā.

Izpildītājam pienācīgi jāpilda būvuzrauga profesionālie pienākumi, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Izpildītājam godprātīgi jāpilda savi no šī Darba uzdevuma izrietošie pienākumi. Tas ietver speciālistu darba grupas vadību, savlaicīgu visu ziņojumu un atskaišu iesniegšanu, savlaicīgu visu uzdevumu izpildi, savlaicīgu personāla darba apmaksu un labu darba attiecību uzturēšanu ar visām Līguma izpildē iesaistītajām pusēm.

Izpildītājam ir labi jāpārzina līgumi, kas noslēgti starp būvdarbu Pasūtītāju un Būvuzņēmējiem un jāuzrauga to pienācīga izpilde noteiktajos termiņos.

Izpildītājam ir savlaicīgi jāapzina iespējamās problēmas un jāizstrādā atbilstoši pasākumi to novēršanai.

Izpildītājam jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde, apstiprinot izpilddokumentāciju un aktus par paveiktajiem darbiem. Ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš Izpildītājs informē Būvdarbu pasūtītāju par kāda darbinieka plānotu prombūtni. Jebkuru pienākumu izpildītāju darbinieka prombūtnes laikā jāsaskaņo ar Būvdarbu pasūtītāju.

Izpildītājam īpaša uzmanība jāpievērš visas ar Projektu saistītās informācijas apkopošanai, saglabāšanai un analīzei, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek konstatētas un novērstas iespējamās problēmas.

Pirms tādu izmaiņu rīkojumu izdošanas Būvuzņēmējam, kas maina līguma darbu apjomu vai specifikācijas un it sevišķi, ja šādas izmaiņas ir saistītas ar izmaksu izmaiņām, izmaiņas ir skaidri jāapraksta un par tām ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums. Izpildītājam nav tiesības izdot rīkojumus, kas var palielināt būvdarbu līguma summu bez iepriekšējas būvdarbu Pasūtītāja piekrišanas. Gadījumā, ja nepieciešams izmaiņu rīkojums, kuru rezultātā ir nepieciešami papildus līdzekļi, tiek piemērota sarunu procedūra, jāpiemēro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu līgumā noteiktā procedūra.

Izpildītājs nedrīkst pieļaut, ka tiek izdarīti materiāli zaudējumi Būvdarbu pasūtītājam un jānovērš rīcība, kas var izraisīt šādus zaudējumus.

Izpildītāja personālam, kas veic būvuzraudzību ir jābūt ar LR normatīvajos aktos reglamentētajiem dokumentiem, kas tiem ļauj veikt būvuzrauga pienākumus.

  - Darbu kvalitātes kontrole

Kvalitātes kontrole ir svarīga visā projekta ieviešanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvuzņēmēji izpildītu visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras atbilstoši būvdarbu līgumos noteiktajām prasībām. Kvalitātes kontroles programmas ietver šādas pārbaudes:

- iekārtas un materiālus;

- būvdarbos izmantoto tehniku un aprīkojumu;

- metodiku un darbu izpildes paņēmienus;

- loģistiku;

- pagaidu darbus;

- apakšuzņēmējus;

- darba drošības noteikumus darba vietā;

- testēšanu un testu periodus;

- nodošanu ekspluatācijā un nodošanas aktus;

- dokumentāciju;

- vides aizsardzību.

- LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

  - Darbu uzsākšanas un izpildes laiks

- Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 5 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma, kas izsniegts ne vēlāk kā 90 dienas no Līguma noslēgšanas.

- Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.

- Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 27 mēnešu laikā no pakalpojumu uzsākšanas dienas.

Plānotais laika grafiks būvdarbu līgumiem:

| Līgums (aktiviātes) | Plānotie Termiņi* | Izpildes laiks |
| --- | --- | --- |
| Kanalizācijas tīklu izbūve Bukultos, Priedkalnē un savienojums ar Rīgu | No 14.12.2012. līdz 14.06.2014. | 18 mēneši (garantijas laikā uzraudzība nav jāveic) |
| Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu un Garkalnes novadu Baltezerā | 18 mēneši no 01.07.2013. | 18 mēneši (garantijas laikā uzraudzība nav jāveic) |
| Kanalizācijas tīklu izbūve Ādažu novada Alderos | 18 mēneši no 01.07.2013. | 18 mēneši (garantijas laikā uzraudzība nav jāveic) |

Izpildītājam stingri jāseko līdzi būvdarbu līgumos noteiktajai darbu izpildes secībai kārtās un to izpildes termiņiem.

*Visi tabulā un 1.attēlā norādītie termiņi ir provizoriski un var mainīties pēc attiecīgo būvdarbu līgumu noslēgšanas.

*Izpildītājam jāietver izmaksās risks, ka kāds no būvdarbu līgumiem var neuzsākties noteiktajā termiņā, kā arī tas, ka būvdarbu līgumu izpilde var tikt pagarināta.

- RESURSI

  - Personāls

Izpildītājs projekta realizācijai nodrošina kvalificētu un pieredzējušu personālu un visu nepieciešamo aprīkojumu, lai veiktu un pabeigtu visus Darba uzdevumā noteiktos uzdevumus un sasniegtu projekta laika, izmaksu un kvalitātes mērķus.

Izpildītājs nodrošina ekspertu komandas darba atbalstam nepieciešamo atbilstošo administratīvo personālu (tulku, grāmatvedi u.c).

Izpildītāja uzraudzības grupu var veidot no vietējiem un/vai ārvalstu ekspertiem, iekļaujot tajā gan ilgtermiņa, gan īstermiņa ekspertus

Uzraudzības grupā noteikti jāiekļauj šādi eksperti:

| Nr. p.k. | Galvenie eksperti | Minimālais laika ieguldījums -cilvēkdienas* | Galveno pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekta vadītājs | 477 | Vadīt un koordinēt būvuzraudzības ekspertu darbu, atskaitīties Pasūtītājam par būvuzraudzības pakalpojumu un būvdarbu gaitu, vadīt progresa sanāksmes ar Uzņēmējiem, izskatīt un apstiprināt Uzņēmēja maksājumu pieprasījumus un prasījumus, risināt domstarpības pušu starpā, veikt citas Uzņēmēja līgumā noteiktās Inženiera funkcijas. |
| 2. | Būvuzraugs Nr. 1 (Būvdarbu līgumam nr.1) | 264 | Veikt būvuzrauga pienākumus saskaņā ar līgumu un normatīvajiem aktiem. Veikt Projekta vadītāja deleģētas Uzņēmēja līgumā noteiktās Inženiera funkcijas. |
| 3. | Būvuzraugs Nr. 2 (Būvdarbu līgumam nr.2 un nr. 3) | 396 | Veikt būvuzrauga pienākumus saskaņā ar līgumu un normatīvajiem aktiem. Veikt Projekta vadītāja deleģētas Uzņēmēja līgumā noteiktās Inženiera funkcijas. |
| 4. | Projektēšanas uzraugs | 108 | Veikt Uzņēmēja dokumentu atbilstības pārbaudi Līgumam un normatīvajiem aktiem būvprojektu izstrādes un saskaņošanas laikā. |
| 5. | Vakuuma kanalizācijas eksperts | 162 | Veikt Uzņēmēja dokumentu pārbaudi un projekta saskaņošanu, kas attiecas uz vakuuma kanalizācijas risinājumiem. Veikt vakuuma kanalizācijas būvdarbu pārbaudi. |

| Nr. p.k. | Citi eksperti |
| --- | --- |
| 1. | Finanšu eksperts |
| 2. | Projekta koordinators |
| 3. | Projekta vadītāja vietnieks |
| 4. | Automātikas sistēmu eksperts |

*Minimālais laika ieguldījums ir laiks, kuru Pasūtītājam ir iespējams pārbaudīt, t.i., laika ieguldījums veicot galvenos pienākumos Pasūtītāja birojā vai kopīgās sanāksmēs ar Uzņēmēju. Izpildītājs ir atbildīgs par šādas iespējas nodrošināšanu.

Pēc pamatota Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jānodrošina jebkura eksperta ieguldījums, kāds nepieciešams atkarībā no būvdarbu līgumu izpildes tempa.

Būvdarbu laikā Izpildītājam jānodrošina ekspertu pastāvīgs darbs būvobjektos. Normālais pakalpojumu sniegšanas darba laiks ekspertiem ir 5 darba dienas nedēļā 8 stundas dienā (no 8:00 līdz 17:00), taču nepieciešamības gadījumā jānodrošina, ka eksperti ir pieejami arī ārpus darba laika. Izpildītājam ir atļauts nominēt vienu būvuzraugu ne vairāk kā uz diviem būvdarbu līgumiem.

Izpildītājam savā piedāvājumā jānorāda detalizēts uzraudzības grupas sastāvs, paredzamais ekspertu laika ieguldījums un pienākumi.

Eksperti, kam ir būtiska loma līguma izpildē, tiek dēvēti par galvenajiem ekspertiem. Augstāk minētais ekspertu saraksts nav uzskatāms kā ierobežojums Izpildītāja darbībai. Darba izpildei var būt nepieciešami arī citi eksperti. Izpildītājam jānodrošina viss šajā Darba uzdevumā tam noteikto pienākumu izpildei nepieciešamais personāls. Galvenais eksperts ir eksperts, kurš konkrēti jānorāda jau piedāvājumā, citi eksperti var būt saskaņoti laika gaitā.

Izpildītājs nodrošina savai ekspertu komandai nepieciešamo īstermiņa tehnisko ekspertu piesaisti un atbalstu, kas var būt nepieciešams pienācīgai Pakalpojumu līguma izpildei. To ekspertu CV, kas nav galvenie, pirms līguma parakstīšanas netiek izskatīti un piedāvājumā nav jāiekļauj. Pirms citu ekspertu piesaistes Izpildītājam jāiesniedz piedāvātā eksperta CV Pasūtītājam apstiprināšanai. Eksperts var uzsākt pakalpojumu sniegšanu tikai pēc Pasūtītāja apstiprinājuma saņemšanas.

- ZIŅOJUMI

  - Ziņojumu sagatavošanas prasības

Līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šādas atskaites un ziņojumi :

  - Sākuma ziņojums;

  - Standarta atskaites;

  - Mēneša progresa ziņojumi;

  - Pusgada progresa ziņojumi;

  - Noslēguma ziņojums.

- Sākuma ziņojums

Sākuma ziņojumā iekļaujama informācija par sākuma stadijā īstenotajām aktivitātēm, aktualizēta izpildes programma, Izpildītāja gatavojamo atskaišu veidlapas, inženiera maksājuma sertifikāta veidlapa, informācija par konstatētajām problēmām, ja tādas ir, kā arī, ja nepieciešams, aktualizēta informācijas un dokumentu aprites shēma.

- Standarta atskaites

Iespēju robežās maksimāli jāizmanto standarta atskaišu formas. Atskaišu formas izstrādājamas atbilstoši tam paredzētajam nolūkam un to saturs ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvdarbu līgumu ieviešanas stadijā   (laika   posmā   no   būvdarbu   līgumu parakstīšanas līdz izbūvēto objektu nodošanai ekspluatācijā) Izpildītājam ir jāsagatavo un/vai jāpārbauda:

- Iknedēļas Būvuzņēmēja darbaspēka atskaite

- Iknedēļas Būvuzņēmēja iekārtu atskaite

- Materiālu saraksts

- Instrukcijas būvobjektā

- Variāciju rīkojumi

- Būvobjekta sanāksmju protokoli

- Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli

- Ikmēneša progresa sanāksmju protokoli

- Latvijas normatīvajos aktos noteiktie būvdarbu dokumenti, tai skaitā būvdarbu žurnāls, slēpto darbu akti u.c.

Visi iepriekšminētie ir darba dokumenti ir izmantojami mēneša progresa ziņojumu sagatavošanai. Par īpaši svarīgām atskaitēm uzskatāmi ikmēneša sanāksmju protokoli, kas jāsagatavo, vēlākais, 3 darba dienu laikā pēc attiecīgās sanāksmes.

- Mēneša progresa ziņojumi

Mēneša progresa ziņojumi Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz katru mēnesi. Mēneša progresa ziņojumiem par sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem ir skaidri un precīzi jāraksturo būvdarbu fizisko un finansiālo procesu un, kā minimums, jāietver:

- Kopsavilkums par projekta izskatīšanu, saņemtajiem apstiprinājumiem un sniegtajām rekomendācijām, projektu labošanai, papildināšanai;

- Būvuzņēmēja iepriekšējā mēnesī paveikto darbu progress (fiziskā izpilde un finanšu izpilde);

- Kopsavilkums par Būvuzņēmēja darbaspēku būvobjektos, būvlaukumos;

- Kopsavilkums par Būvuzņēmēja iekārtām būvobjektos un būvlaukumos;

- Kopsavilkums par Būvuzņēmēja celtniecības materiāliem būvobjektos, būvlaukumos;

- Nākošajā mēnesī paredzēto darbu apraksts;

- Akti par maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz ziņojuma brīdim ārvalstu un vietējās valūtās, iekaitot apstiprinātus Variāciju rīkojumus, variācijas, utml.;

- Izsniegtās Instrukcijas būvobjektā, būvlaukumā un saņemtie apstiprinājumi;

- Izsniegtie Variāciju rīkojumi un saņemtie apstiprinājumi;

- Notikušās sanāksmes, apmeklētība, iesniegtās prasības, pieņemtie lēmumi;

- Trūkstošie Pasūtītāja apstiprinājumi;

- Būvuzņēmēja pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, finanses un citi;

- Problēmas, kas radušās būvobjektos/būvlaukumos, attiecīgā  objektīvā analīze un ieteicamie risinājumi;

- Ieteikumi, kā pārvarēt  neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

- Kopsavilkums par notikušajiem negadījumiem un avārijas situācijām;

- Drošības uzlabošanas un riska mazināšanas plāns;

- Pusgada progresa ziņojumi

Pusgada progresa ziņojumos ir jāiekļauj Ikmēneša progresa ziņojumu kopsavilkums, pārskats par Projekta (būvdarbu līgumu) fizisko un finansiālo progresu, problēmu, ja tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam. Pusgada ziņojumos jāatspoguļo visi Izpildītāja īstenotie pasākumi, jo pamatojoties uz pusgada ziņojumiem, sagatavojami attiecīgi starpmaksājuma pieprasījumi (par sešu mēnešu izpildes periodu). Starpziņojumos jāietver šādi jautājumi:

- Pārskata periodā izpildīto darbu detalizēts saraksts un apkopojoši dati;

- Darbu progress un atbilstība laika grafikiem, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīze, izdevumi pārskata periodā un apkopotie dati par katru būvdarbu līgumu;

- Informācija par tehniskām problēmām un veiktie problēmu risināšanas pasākumi, kā arī savlaicīgi brīdinājumi, īpaši attiecībā uz izpildes termiņiem;

- Darbu grafiks un naudas plūsma nākamajam pārskata periodam un prognoze atlikušajam būvdarbu līgumu izpildes periodam;

- Izpildītāja paveiktā darba statuss, norādot iepriekšējā mēnesī izlietoto ekspertu laiku un kopējo laiku līdz attiecīgajam datumam, kā arī ar šiem periodiem saistītos izdevumus;

- Izpildītāja naudas plūsma nākamajam pārskata periodam un prognoze atlikušajam līguma izpildes periodam.

- Noslēguma ziņojums

Projekta noslēguma ziņojums ietver sevī kopsavilkuma ziņojumus, kā arī informāciju par projekta realizācijas gaita pārskatu starplīgumu līmenī.

Visiem ziņojumiem ir jābūt savstarpēji saskanīgiem, un tie jāsagatavo lietotājdraudzīgā formātā, lai tie būtu viegli aktualizējami.

  - Ziņojumu iesniegšana un apstiprināšana

| Ziņojums | Iesniegšanas biežums | Iesniegšanas termiņš | Kopijas | Valoda | Saņēmēji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sākuma ziņojums |  | 6 nedēļu laikā pēc būvdarbu līguma parakstīšanas | 1 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Iknedēļas Būvuzņēmēja darbaspēka un iekārtu atskaites | 1x nedēļā |  | 1 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Materiālu saraksti Instrukcijas būvobjektā Izmaiņu rīkojumi | Pēc vajadzības | Saskaņā ar pušu vienošanos | 1 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Objektu plānošanas protokoli | Pēc vajadzības | Nākamajā dienā pēc sanāksmes | 1 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli | 1x nedēļā | Nākamajā darba dienā pēc sanāksmes | 1 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Mēneša sanāksmju protokoli | 1x mēnesī | Ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc sanāksmes | 1 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Mēneša progresa ziņojumi | 1x mēnesī | Līdz nākamā mēneša 6.datumam | 1 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Pusgada progresa ziņojumi | 2x gadā | 30 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām | 2 | Latviešu | Pasūtītājs |
| Noslēguma ziņojums | Vienreizēji | 1 mēneša laikā pēc pēdējā būvdarbu līguma pieņemšanas - nodošanas | 1 | Latviešu | Pasūtītājs |

Ziņojumus apstiprina Pasūtītājs.

Projekta noslēguma ziņojums iesniedzams kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu un audita sertifikātu.

Ziņojumi jāiesniedz arī elektroniskā formā.

Ja Pasūtītājam ir komentāri par jebkuru no ziņojumiem, Izpildītāja pienākums ir nedēļas laikā tos izskatīt un labotus iesniegt atkārtoti. Ja 2 nedēļu laikā no ziņojuma iesniegšanas dienas (vai citā pušu saskaņotā laikā) netiek saņemti komentāri, tad ziņojums tiek uzskatīts par apstiprinātu.