Vienošanās Nr. JUR 2014-03/167

par  grozījumiem 12.09.2013. līgumā  JUR 2013-09/517

Ādažu novads                                                                                                     2014.gada 24.martā

Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, juridiskā adrese - Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, domes izpilddirektora Gunta Porieša personā, kas darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VERTEX PROJEKTI”, reģ. Nr.40003842450, juridiskā adrese: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002, tās valdes priekšsēdētāja Edgara Kalniņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses,

turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, pamatojoties uz Izpildītāja 2014.gada 17.marta iesniegumu un ņemot vērā, ka:

- sagatavotā projekta risinājumi bija jāprezentē 14.01.2014. Ādažu novada domes Attīstības komitejas sēdē, kurā tika izskatīta tālākā projekta virzība, kas uz laiku liedza turpināt projektēšanas darbus;

- pēc topogrāfiskā plāna izstrādes, autoceļa tehnisko risinājumu detalizācijas un precīzas applūšanas augstuma atzīmes noskaidrošanas, tika secināts, ka nepieciešams veikt esošās gaisvadu līnijas gabarīta korekciju, kas prasa papildus laika resursus;

- aizkavējās tehnisko noteikumu saņemšana no pasūtītāja, kā arī būs nepieciešama papildus tehnisko noteikumu saņemšana inženierkomunikāciju pārbūvei (gaisvadu gabarīta korekcijai);

- Ādažu novada dome 25.02.2014. pieņēma lēmumu „ Par publisko apspriešanu koku ciršanai Ādažu novada maģistrālo ceļu nodalījumos”, kas notiks no 24.03.2014. līdz 23.04.2014.

pamatojoties uz Pušu starpā 12.09.2013. noslēgtā Līguma JUR 2013-09/517 Ādažu novada Kadagas ciema maģistrālo ceļu inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrāde (turpmāk tekstā – Līgums) 8.4.punktu, noslēdz šāda satura vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

1. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā jaunā redakcijā:

„4.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildi līdz 2014.gada 2.jūnijam”.

2. Pārējā daļā Līgums paliek negrozīts.

3. Vienošanās stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lappusēm ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

5.	Vienošanās ir viens pielikums – koriģētais darbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lp.;

6. Pušu rekvizīti:

| Ādažu novada dome Reģ.Nr. 90000048472 Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 Banka: Valsts kase kods: TRELLV22 n/k: LV43TREL9802419010000 ____________________________________ Guntis Porietis z.v. 2014.gada 24.martā | SIA „VERTEX PROJEKTI” Reģ.Nr. 40003842450 Adrese: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002 Banka: A/S SWEDBANK Kods: HABALV22 Konts:LV33HABA0551013772162 ______________________________________ Edgars Kalniņš z.v. 2014.gada 24.martā |
| --- | --- |