Ādažu novada domes

iepirkuma

„Šķiroto atkritumu laukuma izbūve”

(ID.Nr. ĀND 2015/176)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2015/176-6

| Ādažos | 2015. gada 31.maijā |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: Komisijas sekretāre: | Artis Brūvers Everita Kāpa Halfors Krasts Valērijs Bulāns Alīna Liepiņa |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

Darba kārtībā:

Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Šķiroto atkritumu laukuma izbūve” (ID.Nr.: ĀND 2015/176) rezultātā.

Darba gaita:

- E.Kāpa ziņo, ka 18.janvārī ar SIA „ARPOS” tika noslēgts līgums par šķiroto atkritumu laukuma izbūvi (JUR 2016-01/25).

- E.Kāpa ziņo par izpildītāja - SIA „ARPOS” – 2016.gada 26.maija iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma izpildes termiņu iepriekš neparedzētu darbu veikšanas nepieciešamības dēļ, kā arī lūgts akceptēt papildus darbu veikšanu un samaksu par tiem EUR1 490,56 apmērā, neskaitot PVN.

- Komisija iepazīstas ar SIA „ARPOS” iesniegumu un secina, ka darbu veikšanas procesā izpildītājs konstatējis sekojošo:

- augstsprieguma kabelis 1,2 m no ceļa malas atrodas tikai 0,4 m dziļumā  (atzīme 9.52). Plānotā augstuma atzīme – 10,00;

- kabelis, kas ieguldīts 1,3 m no plānotās teritorijas nožogojuma, atrodas uz atzīmes 10,72. Plānotā augstuma atzīme 10,45;

- atrasts papildus kabelis, kas nav norādīts topogrāfijā un tas atrodas zem kabeļa P2 uz atzīmes 10,68;

- nepieciešams augstsprieguma kabeli ieguldīt dalāmā aizsargcaurulē;

- kabeli, kas atrodas 1,3 m no nožogojuma, nepieciešams atrakt un veikt tā padziļināšanu, neveicot kabeļa pārgriešanu, Brauktuves daļā ieguldīt dalāmā aizsargcaurulē;

- kabeli, kas ieguldīts attīrīšanas iekārtu teritorijā šķērsām kabelim P2, nepieciešams ieguldīt dziļāk, neveicot kabeļa pārgriešanu. Dziļumam jābūt uz atzīmes, kas netraucētu laukuma izbūves darbiem;

- nepieciešams pagarināt darbu izpildes termiņu par 7 darba dienām.

- Komisija apspriež SIA „ARPOS” 2016.gada 26.maija iesniegumu un tam pievienoto darbu izmaksu tāmi EUR 1 490,56 apmērā, neskaitot PVN.

- Komisija lemj, ka ir saskatāms objektīvs pamatojums 18.janvārī ar SIA „ARPOS” noslēgtā līguma par šķiroto atkritumu laukuma izbūvi (JUR 2016-01/25) termiņa pagarināšanai par 7 darba dienām. Ir konstatējams, ka darbu izpildes termiņa pagarinājums ir pamatots ar iepriekš neparedzētu darbu veikšanas nepieciešamību, turklāt darbu veikšanas nepieciešamība ir radusies no pušu darbības neatkarīgu iemeslu dēļ un nav bijusi iepriekš paredzama. Komisija apspriež, ka līguma izpildes termiņa pagarinājums nevar tikt uzskatīts par būtiskām izmaiņām iepirkuma rezultātā noslēgtajā līgumā, jo šādu izmaiņu veikšana neietekmētu iespējamo pretendentu loku tādējādi, ka iepirkumā pretendentu loks būtu bijis liekāks vai atšķirīgs.

- Komisija lemj, ka ir saskatāma objektīva nepieciešamība papildus līguma (EUR 1 490,56 apmērā, neskaitot PVN) noslēgšanai par neparedzētu un steidzami nepieciešamu darbu veikšanu objektā, lai nodrošinātu šķiroto atkritumu laukuma izbūves pabeigšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

- akceptēt 18.janvārī ar SIA „ARPOS” noslēgtā līguma par šķiroto atkritumu laukuma izbūvi (JUR 2016-01/25) pagarināšanu par 7 darba dienām;

- akceptēt būvdarbu līguma noslēgšanu ar SIA „ARPOS” par tā 2016.gada 26.maija iesniegumā uzskaitīto neparedzēto un steidzami nepieciešamo darbu veikšanu objektā, lai nodrošinātu šķiroto atkritumu laukuma izbūves pabeigšanu. Līguma kopējā līgumcena EUR 1 490,56 apmērā, neskaitot PVN.

- E.Kāpai saskaņot līguma projektu ar pusēm un organizēt tā noslēgšanu.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.

Pielikumā:

- SIA „ARPOS” 26.maija iesniegums un tā pielikums (lokālā tāme).

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:			_____________________	E. Kāpa

_____________________	H. Krasts

_____________________	V. Bulāns

Komisijas sekretāre:		       	_____________________	A.Liepiņa