Ādažu novada domes

iepirkuma

„Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 2016.gadā”

(ID.Nr. ĀND 2016/69)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2016/69-5

| Ādažos | 2016. gada 22. jūlijā |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Artis Brūvers Rita Šteina Everita Kāpa Halfors Krasts Uģis Dambis Valērijs Bulāns |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

Darba kārtībā:

Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes remontdarbi 2016.gadā” (ID.Nr.: ĀND 2016/69) rezultātā.

Darba gaita:

- A. Brūvers ziņo par SIA “Arpos” 19.07.2016. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt līguma Nr. JUR 2016-05/449 izpildes termiņu līdz 2016.gada 15.augustam, jo veicot jumta siltinājuma demontāžas un montāžas darbus, tika atklāta nesakritība pēc fakta ar projektā uzrādītajiem darba apjomiem, kā rezultātā centrālās daļas siltinājuma darba apjoms palielinās par aptuveni 25%.

- Komisija izvērtē SIA “Arpos” iesniegumu un lemj par grozījumu būtiskumu.

- Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „Arpos” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2016-05/449 un pagarinot izpildes termiņu, netiek veikti būtiski grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami.

- Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

1) Akceptēt līguma Nr. 2016-05/449 termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 15.augustam.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11.00.

Pielikumā:

- SIA “Arpos” iesniegums.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:

_____________________	R. Šteina

_____________________	E. Kāpa

_____________________	H. Krasts

_____________________	U. Dambis

_____________________	V. Bulāns