Ādažu novada domes

Iepirkuma

„Papildus remontdarbu veikšana Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”

(ID.Nr.: ĀND 2016/165)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2016/165-1

| Ādažos | 2016. gada 22.jūlijā |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: Iepirkumu speciālista palīgs: | Artis Brūvers Rita Šteina Everita Kāpa Halfors Krasts Valērijs Bulāns Uģis Dambis Alīna Liepiņa |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

Darba kārtībā:

Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Papildus remontdarbu veikšana Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē” (ID.Nr. ĀND 2016/165).

Darba gaita:

- A. Brūvers atgādina, ka Ādažu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „ARPOS” par remontdarbu veikšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē (2016.gada 31.maija līgums Nr. JUR 2016-05/449).

- A. Brūvers ziņo, ka 21.jūlijā ir saņemts Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes Saimniecības daļas vadītāja Armanda Krasta iesniegums, kurā lūgts slēgt papildus līgumu ar SIA „ARPOS”. Komisija iepazīstas ar A. Krasta argumentiem un iesniegumam pievienoto SIA „ARPOS” 2016.gada 21.jūlija papilddarbu tāmi (4898.02 eiro bez PVN), kurā minēti papildus nepieciešamie remontdarbi, kuru veikšana ir nepieciešama, lai veiksmīgi nodotu pamata remontdarbus. Komisija iepazīstas ar remontdarbu tāmi un secina, ka papildus nepieciešamie darbi ir saistīti ar jumta siltinājuma remontdarbiem, kas radušies dēļ neprecīzi uzrādītiem jumta būvapjomiem būvprojektā.

- A. Brūvers informē, ka, ņemot vērā piedāvātās līgumcenas apjomu, līgums ar SIA „ARPOS” var tikt noslēgts, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1.punktu (remontdarbus objektīvu iemeslu dēļ var veikt tiki viens konkrēts pretendents), jo ir racionāli saprotams, ka attiecīgos papildus būvdarbus jāveic personai, kas objektā jau veic pamata būvdarbus.

- Komisija apspriež līguma slēgšanas iespējamību ar SIA „ARPOS”.

Komisija vienbalsīgi nolemj:

- Slēgt līgumu ar SIA „ARPOS” par papildus remontdarbu veikšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. Kopējā papildus remontdarbu līgumsumma – 4898.02 euro bez PVN. Līguma slēgšanas pamatojums - Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1. punkts.

- A. Liepiņai publicēt informāciju par pieņemto lēmumu ĀND mājaslapā.

- E. Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00.

Pielikumā:

- A. Krasta iesniegums un tā pielikumi;

- Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:			_____________________	R. Šteina

_____________________	E. Kāpa

_____________________	H. Krasts

_____________________	V. Bulāns

_____________________	U. Dambis

Iepirkumu speciālista palīgs:		_____________________	A. Liepiņa