LĒMUMS

Ādažu novadā

2017.gada 22.decembrī								Nr.286

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) izskatīja SIA „Reģionālie projekti” (adrese: Rūpniecības iela 32B-501, Rīga LV-1045) 18.12.2017. iesniegumu Nr. 17/134-e (reģ. Nr. BV/7-4-7/17/1594; 18.21.2017.) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Dome izskatīja SIA „Reģionālie projekti” 18.12.2017. iesniegumu Nr. 17/133-e (reģ. Nr. ĀND/1-18/17/1593; 18.12.2017.) ar lūgumu pagarināt 2015.gada 8.jūlija līguma Nr. JUR 2015-07/609 (TPL-36/2015) (turpmāk – Līgums) izpildes gala termiņu līdz 2018.gada 31.martam.

Izvērtējot iesniegumus un ar tiem saistītos apstākļus, tika konstatēts:

- izstrādātā Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotā redakcija atbilst Darba uzdevumam teritorijas plānojuma izstrādāšanai un publiskās apspriešanas rezultātiem;

- saskaņā ar Līgumu SIA „Reģionālie projekti” izstrādā Ādažu novada teritorijas plānojumu un Vides pārskata projektu. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes termiņš noteikts 30.12.2017.;

- SIA „Reģionālie projekti” norāda, ka teritorijas plānojuma iepriekšējās redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā sabiedrība izrādīja augstu interesi (saņemti vairāk kā 30 jauni fizisko un juridisko personu iesniegumi un 17 institūciju atzinumi) un izteica gan pretrunīgus, gan argumentētus priekšlikumus un iebildumus teritorijas plānojuma risinājumiem. Gatavojot plānojuma galīgo redakciju pēc konsultācijām ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālistiem, konstatēts, ka veiktos plānojuma redakcionālos labojumus var uzskatīt par būtiskiem plānojuma labojumiem, tādēļ šai pilnveidotajai plānojuma redakcijai nepieciešama publiskā apspriešana. Publiskajai apspriešanai ir nepieciešams papildu laiks.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, Ādažu novada dome

NOLEMJ:

- Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidoto redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim nedēļām.

- Pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.martam.

- Pagarināt Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atbalsta darba grupas darbības termiņu līdz 2018.gada 31.martam.

- Juridiskajai un iepirkumu daļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanās projektu par grozījumu veikšanu 2015.gada 8.jūlija līgumā Nr. JUR 2015-07/609 (TPL-36/2015) ar SIA „Reģionālie projekti” par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādi atbilstoši šī lēmuma 2.punktā noteiktajam.

- Domes izpilddirektoram parakstīt lēmuma 4.punktā minēto vienošanos.

Domes priekšsēdētājs	M.Sprindžuks