UZRAUDZĪBAS ZIŅOJUMS

par Ādažu novada attīstības programmas (2021-2027)

izpildi 2021.gadā

Ādaži, 2010

Ādaži, 2022

Ādažu novada pašvaldība

Saturs

Ievads	3

Secinājumi un priekšlikumi	4

Pielikumi

1.pielikums. Rīcības plāna izpilde par 2021.gadu

2.pielikums. Investīciju plāna izpilde par 2021.gadu

3.pielikums. Ādažu novada pašvaldības īstenotie projekti 2021.gadā

4.pielikums. Uzraudzības indikatori uz 31.12.2021.

# Ievads

Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) 27.07.2021. pieņēma lēmumu Nr.17 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu”, apstiprinot Ādažu novada attīstības programmu 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma).

Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā minēto, Domei ir jāveic ikgadējā uzraudzības ziņojuma izstrāde par Attīstības programmas ieviešanu, ietverot šādu informāciju:

- Veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienā;

- Noteikto darbības rādītāju izpildes progress;

- Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums;

- Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots uzraudzības ziņojums par Attīstības programmas izpildi 2021.gadā, kas ietver:

- Informāciju par Rīcības plāna uzdevumu aktualizāciju un izpildi 2021.gadā, tostarp konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu (1.pielikums).

- Informāciju par Investīciju plāna aktualizāciju un izpildi 2021.gadā, tostarp, novirzes no plānotā un to paskaidrojums (2.pielikums).

- 2021.gadā īstenoto projektu tabula (3.pielikums).

- Informāciju par aktualizētajiem Attīstības programmas uzraudzības indikatoriem uz 31.12.2021. (bez aptaujas rezultātiem) (4.pielikums).

Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Domes Attīstības un projektu nodaļa.

# Secinājumi un priekšlikumi

Secinājumi

- Ādažu novada attīstības vispārējais mērķis – novada iedzīvotāju labklājība – veselīga, labvēlīga un droša vide dzīvošanai, izglītībai, atpūtai un sevis apliecināšanai, kā arī sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas virzīta uz daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām balstītu konkurētspējīgu saimniecisko darbību.

- Ādažu novada Attīstības programma (2021.-2027.) ir plašs stratēģiskais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikti gan pašvaldībai ar normatīviem aktiem noteikti uzdevumi, gan iniciatīvas, kuru īstenošanu kā obligāti veicamu funkciju normatīvie akti nenosaka, lai virzītos uz iepriekš minētā vispārējā mērķa sasniegšanu.

- Ādažu novada Attīstības programmā (2021.-2027.) noteiktas 16 vidējā termiņa prioritātes un vairāki uzdevumi. Mērķu un uzdevumu sasniegšanu raksturo rezultatīvie rādītāji.

- Attīstības programmas (2021.-2027.) īstenošana notiek gan projektu, gan citu pasākumu un rīcību veidā, ko īsteno gan lēmējvara, gan pašvaldības iestādes, struktūrvienības un uzņēmumi. Šajā procesā iespēju robežās tiek iesaistīts ikviens iedzīvotājs, lai Ādažu novadu kopīgiem spēkiem veidotu tādu, kurā visiem būtu patīkami dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties.

- Virzību uz Attīstības programmas mērķa, prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu izpildi apliecina progress Rīcības plāna (1.pielikums) un Investīciju plāna uzdevumu izpilde (2.pielikums) 2021.gadā, īstenoto projektu skaits 2021.gadā (3.pielikums) un aktualizētie Attīstības programmas uzraudzības indikatori uz 31.12.2021. (4.pielikums).

- Salīdzinoši sekmīga virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēs:

  - VTP11 “Ādažu novada kultūrvides attīstība” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 80% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā.)

  - VTP12 “Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 70% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā.)

  - VTP10 “Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 60% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā.)

  - VTP14 “Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 50% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā.)

  - VTP7 “Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 50% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā.)

  - VTP1 “Darbspējīga inženiertehniskā infrastruktūra, ieviesti ilgtspējīgi risinājumi” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 50% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā.)

  - VTP3 “Attīstīta satiksmes infrastruktūra, drošība, mobilitāte” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 50% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā, turklāt tika īstenoti 4 pasākumi.)

  - VTP4 “Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 50% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā.)

  - VTP5 “Resursu efektīva izmantošana un attīstība” (2021.gadā notika darbs pie aptuveni 50% no tiem attiecīgās VTP pasākumiem, pie kuriem bija plānots strādāt 2021.gadā.)

- Nepietiekoša virzība uz nospraustā mērķa sasniegšanu ir šādās Attīstības programmas vidējā termiņa prioritātēs:

  - VTP8 “Pieejama un daudzpusīga izglītība” (2021.gadā netika izpildīta aptuveni 1/3 daļa no Attīstības programmā noteiktajiem attiecīgās VTP pasākumiem, kurus bija paredzēts veikt 2021.gadā, un aptuveni ¼ daļu no Attīstības programmā noteiktajiem attiecīgās VTP pasākumiem nebija plānots īstenot.)

  - VTP15 “Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā” (2021.gadā netika izpildīti aptuveni 30% no Attīstības programmā noteiktajiem attiecīgās VTP pasākumiem, kurus bija paredzēts veikt 2021.gadā.)

  - VTP13 “Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība” (2021.gadā nebija plānots kaut ko darīt pie aptuveni 50% no Attīstības programmā noteiktajiem attiecīgās VTP pasākumiem.)

  - VTP2 “Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas” (2021.gadā nebija plānots kaut ko darīt pie aptuveni 50% no Attīstības programmā noteiktajiem attiecīgās VTP pasākumiem.)

  - VTP9 “Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība” (2021.gadā nebija plānots kaut ko darīt pie aptuveni 40% no Attīstības programmā noteiktajiem attiecīgās VTP pasākumiem.)

  - VTP6 “Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija” (2021.gadā netika izpildīta aptuveni 1/4 daļa no Attīstības programmā noteiktajiem attiecīgās VTP pasākumiem, kurus bija paredzēts veikt 2021.gadā, un nebija plānots kaut ko darīt pie aptuveni 1/3 daļas no Attīstības programmā noteiktajiem attiecīgās VTP pasākumiem.)

Priekšlikumi

- Turpināt 2022.gadā iesākto iniciatīvu, Attīstības programas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju veikt līdz nākamā gada budžeta izstrādes uzsākšanai – līdz oktobrim, lai nākamā gada budžetā tiktu ietverti tikai tie projekti un pasākumi, kas ir ietverti Attīstības programmas Rīcības plānā un Investīciju plānā.

- Izstrādājot jaunu Attīstības programmu pēc 2022.gada, samazināt Rīcības plāna un Investīciju plāna apjomu:

  - iespēju robežās apvienojot līdzīgos pasākumus abos pagastos,

  - saglabājot tikai uzdevumus, kuru izpildei ir tieši nepieciešami finanšu līdzekļi,

  - izvērtēt iespēju dokumentus tieši saistīt ar struktūrvienību / iestāžu kārtējā gada darba plāniem.