1.pielikums

pašvaldības izpilddirektora ziņojumam domei 22.02.2023.

Ādažu novada pašvaldības

2022. GADA GALVENO PASĀKUMU PLĀNA IZPILDE

| Apzīmējumi: |  | termiņš |  | izpildīts |  | nav izpildīts |  | pārcelts |  | izpildīts novēloti |  neziņoja par izpildi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| UZDEVUMI | IZPILDES TERMIŅŠ (mēnesis, datums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATBILDĪGAIS | PIEZĪMES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| Īpašumu un infrastruktūras nodaļa (līdz 01.09.2022.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humanitāras palīdzības ziedojumu akcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brūvers/Garenčiks | Politiska iniciatīva |  |
| Asenizatoru gada deklarāciju kontrole: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Breidaka | 2020 - 5287,52, 2021 – 6529. |  |
| Saņemt Ataru ceļa posma apgaismojuma projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zēbergs | SIA „Leģenda Gold” EUR 1 500 |  |
| Meža zemes maiņa ar RM (pie Baltezera kapiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rubina | 27.02.2020. nekustamā īpašuma maiņas priekšlīgums Nr. SRM-20-97-lī |  |
| Centra poldera uzturēšanas pasākumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Balode | ĀND 17.09.2015. rīkojums Nr. ĀND/1-10-1/15/55 |  |
| Autoplača “Voleri” stāvokļa kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brūvers | ĀND 24.03.2020. Nr.63 (ikgadējs uzdevums). |  |
| Ūdens kvalitātes monitorings peldvietās |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | Breidaka |  |  |
| Attīstības un projektu nodaļa (APN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Atskaite par pētījumiem Pārresoru centram 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pērkone | MK 03.01.2013. noteikumi Nr.1 |  |
| APN reglamenta izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Henilane |  |  |
| Konkurss „Ziemassvētku noformējums 2020” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīviņa-Dilāne | Vērtēšana JAN, apbalvošana FEB |  |
| Publiskais pārskats par AID darbu 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Henilane |  |  |
| Carnikavas pamatskolas būvdarbu pabeigšana |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | Priede |  |  |
| Mobilitātes dienas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | Dukāte |  |  |
| Attīstības programmas aktualizācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PērkonePērkone |  |  |
| Konkurss „Sabiedrība ar dvēseli” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pērkone | FEB – nolikuma apstipr., MAR – izsludināšana, OKT – rezultāti |  |
| Gājēju celiņš un pakāpieni Kadagā |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Grīviņa-Dilāne | SIA “GLUDI LM”, EUR 15 792 |  |
| Jauno uzņēmēju konkurss 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bite | MAR – nolikums, APR – izslud., AUG – līgumi, NOV – apbalvošana |  |
| Izglītības pakalpojumu modeļa TEP izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pērkone | SIA “SAFAGE Baltija”, EUR 24 825 (Starpziņojums un Gala ziņojums) |  |
| Sabiedrības veselības veicināšanas koncepcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dukāte |  |  |
| Konkurss „Sakopta vide” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīviņa-Dilāne | Izsludināšana MAI, vērtēšana JUN-AUG, apbalvošana NOV |  |
| Svētku noformējumu uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīviņa-Dilāne |  |  |
| Konkurss „Ziemassvētku noformējums 2022” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīviņa-Dilāne | Izsludināšana |  |
| Aizsargdambja 2. kārtas pieņemšana ekspluat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plikgalve | SIA “Valkas meliorācija”, EUR 3 207 803. Pārcelts uz 29.09.2023 |  |
| Vējupes rajona lokālplānojuma izstrāde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĀND 29.01.2019. Nr.18 (starp Gaujas, Lauku, Druvas ielu un Vējupi) |  |
| - Lokālplānojuma apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīviņa-Dilāne | Pārcelts uz 2023. |  |
| Teritorijas plānošanas nodaļa (TPN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Ādažu pilsētas statusa noteikšanas procedūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urtāne |  |  |
| Pašvaldības kritēriji detālplānojumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urtāne |  |  |
| Monitoringa ziņojums VPVB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Murziņa | VPVB 2017 Atzinums Nr.8 (ĀND/1-18/17/3392). |  |
| Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Carnikavas ārtelpas vizuālā identitāte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urtāne | Uzdevums pēc piekritības tiks uzdots APN 2023 |  |
| - Publiskās ārtelpas koncepcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urtāne | Pārcelts uz 2023. |  |
| - Ādažu novada velokoncepcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urtāne | Pārcelts uz 2023. |  |
| Juridiskā un iepirkumu nodaļa (JIN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Iepirkumu plāna projekts 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kāpa | 20 dienu laikā pēc budžeta apstiprināšanas |  |
| Pārskats IUB par iepirkumiem un līgumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Liepiņa-Jākabsone |  |  |
| Normatīvo aktu projekti 11 SN un 6 citi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kāpa |  |  |
| Nekustamā īpašuma nodaļa (NĪN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Nereģistrētu ēku statusa pārskats (9 Ā + 109 C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rubina | VZD vēstule. ĀND/1-18/20/2276. No 54 obj. 1 pabeigts, ap 30 - procesā |  |
| Īpašumu reģistrēšana Zemesgrāmatā (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kukk |  |  |
| Sabiedrisko attiecību nodaļa (SAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Griezne |  |  |
| - Par informācijas publicēšanu internetā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Griezne |  |  |
| - “Ādažu Vēstis” nolikums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Griezne |  |  |
| Fotokonkurss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Griezne | Nolikums un izsludināšana, vērtēšana, uzvarētāju apbalvošana |  |
| Sporta nodaļa (SPN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Slēpošanas trases (3) izveide un uzturēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozītis |  |  |
| Pasākums „Sporta laureāts” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozītis |  |  |
| Ādažu MTB velomaratons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| A.Vītoliņa piemiņas turnīrs šahā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Sporta svētki Ādažu pilsētas svētku ietvaros |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Ģimeņu sporta diena Kalngalē |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Garkalnes ciema Sporta festivāls |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Kalngales kaimiņu dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Nēģu svētku sporta programma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Aktīvās atpūtas un sporta diena “Ādaži sporto” |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Ģimenes dienas Kadagā |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Carnikavas rudens MTB velomaratons |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Rudens kross Carnikavā |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| “Veselības skrējieni” (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Aktīvā pastaiga “IeČāpo” Carnikavā |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Krūms/Rozītis |  |  |
| Ādažu BMX kauss |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Rozītis |  |  |
| Carnikavas rudens kross |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | Krūms |  |  |
| Sporta attīstības stratēģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozītis | Pārcelts uz 2023 FEB |  |
| Personāla nodaļa (PSN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Darba aizsardzības plāns 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raiskuma |  |  |
| Vienošanās pie darba līgumiem iestādēs un s/v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raiskuma | MAR - amatierkolektīviem |  |
| Darbinieku saliedēšanas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raiskuma |  |  |
| Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raiskuma |  |  |
| Goda Ādažnieks un Gada Ādažnieks apbalvošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raiskuma |  |  |
| Amatu konkursi un personāla atlases (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raiskuma |  |  |
| Amatalgu aprēķina 2023 iesniegšana FIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raiskuma |  |  |
| Grāmatvedības nodaļa (GRN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Gada slēguma inventarizācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Snigireva |  |  |
| NIN paziņojumu izsūtīšana |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Balode | Izsūtīts 11.02.2022. |  |
| Inventarizācijas rezultātu iegrāmatošana |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Snigireva |  |  |
| Saimnieciskā gada pārskats 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Snigireva |  |  |
| Domes NĪ debitoru nomas parādu pārskats |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | Snigireva | 1 x ceturksnī. |  |
| Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Snigireva |  |  |
| Administratīvā nodaļa (ADN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Pakalpojumu izpildes rādītāju 2021 publiskošana |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Sviridenkova | MK 04.07.2017. NOT Nr.339. un Nr.402. VARAM (ĀND/1-18/20/696) |  |
| EDUS arhivēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tūna-Čaupala | Slēgt reģistrus, izveidot arhīva kopiju kopā (atbildīgais M. Lazdiņš) |  |
| Arhīva nolikuma sagatavošana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sviridenkova |  |  |
| Domes s/v dokumentu pieņemšana arhīvā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Makejeva | Par 2020. (2019.) gadu |  |
| Pašvaldības lietu nomenklatūras saraksts 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tenisa |  |  |
| Finanšu nodaļa (FIN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| SN par 2022.gada budžetu (+paskaidrojums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mūze |  |  |
| Budžeta projekta vadlīnijas 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mūze | NOT par budžetu, 16.1.punkts |  |
| Institūciju budžeta tāmju projektu izskatīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mūze |  |  |
| Ziņojums domei par budžeta izpildes gaitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mūze | t.sk. par investīciju bloka pasākumu izpildes statusu. |  |
| Budžeta projekta izskatīšana Vadības grupā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mūze |  |  |
| Izglītības un jaunatnes nodaļa (IJN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Mācību priekšmetu olimpiāžu risinājums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Timermane-Legzdiņa | Sadarbības līgums Mārupe, Ropaži un Saulkrasti (līdz 31.05.2022.) |  |
| Pedagoģiski medicīniskās komisijas risinājums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Briede | Sadarbības līgums ar Mārupes novada pašvaldību (līdz 31.03.2022.) |  |
| Daudzbērnu ģimeņu pabalstu modeļu izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalvāne |  |  |
| Labāko skolēnu godināšanas pasākums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalvāne |  |  |
| Radošās nometnes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalvāne |  |  |
| Skolēnu nodarbinātības programma vasarā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalvāne |  |  |
| Interešu izglītības programmu konkurss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Timermane-Legzdiņa |  |  |
| SN projektu izstrāde (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalvāne |  |  |
| Iekļaujošās izglītības modeļa izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalvāne | Darba grupas uzdevums |  |
| Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalvāne |  |  |
| - Novada izglītības stratēģija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalvāne | ĀND 05.05.2022. rīkojums Nr. ĀNP/1-6-1/22/50 |  |
| - Jaunatnes politikas koncepcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pelcmane | Pārcelts uz 2023 |  |
| Informācijas tehnoloģiju nodaļa (ITN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| ĀNPP tīkla infrastruktūras sakārtošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Gaujas 33A tīkla infrastruktūras sakārtošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| MikroTik komutatoru (22) uzstādīšana CPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Bezvadu datu pārraides tīkls SPII blakusēkā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Datortīkla iestatīšana un bezvadu tīkla izveide DI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| ĀSC datortehnikas apkope un iestatīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| TPN datortehnikas iestatīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Carnikavas EDUS servera arhivēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| ĀMMS 35 datoru pārinstalēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| CPS sagatavotas 81 tīkla MikroTik iekārta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Videonovērošanas atjaunošana Lilastes laukumā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Videonovērošana Jūras iela 3 (tualetes ēka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Datu pārraides tīkla pilnveide ĀSD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Sēžu zāles audio, video un datu tīklā atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Sporta centra datu pārraides tīkla nodrošināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| ĀVS sākumskolas tīkla infrastruktūras uzlabošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| CPS pamatskolas tīkla infrastruktūras izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lazdiņš |  |  |
| Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa (DZN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Pastāvīgi glabājamo reģistru (2021) iesiešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krasnova |  |  |
| Arhīva inspekcijas pārbaudes trūkumu novēršana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krasnova |  |  |
| Pārskats par reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Krasnova |  |  |
| Pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” (CKS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Aktualizēt tiltu un caurteku kartiņas, iesniegt LVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzenis | LVC 10.03.2020 vēstule Nr.4.3.1 / 2989. Pārcelts uz 2023. |  |
| Notekūdeņu dūņu izvešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solovjovs | Dūņas tiek iestrādātas pašvaldības īpašumā Sautiņu pļavās.  |  |
| Aizvēju ielas būvniecība |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | Dzenis | SIA “Ceļinieks 01”, EUR 78 423 |  |
| Ūdenssaimniecības attīstība III kārta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Solovjovs | SIA “Woltec”, EUR 1257994 |  |
| Gaujas ielas 33A ēkas jumta remonts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Puķe |  |  |
| Laivu ielas būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzenis | SIA “Ceļinieks 01”, EUR 374 236 |  |
| Skolas ielas seguma bruģēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sabļins | SIA “Gludi LM”, EUR 47 246 |  |
| Pašvaldības ēku apskate (remontu plānam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arnavs |  |  |
| Velotakas labiekārtošana pie Gaujas tilta A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzenis | ĀND 25.05.2022. Nr.235 |  |
| Gaujas ielas gājēju celiņa būvniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brūvers | SIA “BUILDIMPEKS” EUR 219 041 |  |
| ĀVS C korpusa fasādes renovācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Arnavs | SIA “KUUM”, EUR 229 347 |  |
| Dzīvokļa remonts Smilškalnu iela 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzenis | ĀND 28.09.2022. Nr. 443 |  |
| Mežaparka ceļa pārbūve (1,57 km) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sabļins | SIA “Binders” , EUR 1 559 555 |  |
| Autoceļu klašu saraksta apstiprināšana domē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzenis | MK 07.01.2021. Nr. 100, 10.punkts |  |
| SN projektu sagatavošana (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klindžāne |  |  |
| Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošana (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzenis |  |  |
| CKS Stratēģijas 2022.-2025. izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzenis | Pārcelts uz 2023. |  |
| Ādažu vidusskola (ĀVS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Izlaidumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Batņa |  |  |
| Zinību diena |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Batņa |  |  |
| Ventilācijas sistēmas izbūve A un B korpusā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Batņa | SIA “Moduls Engineering” , EUR 415 582 |  |
| Atlikto darbu kontrole sākumskolā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopko | Atlikušo defektu novēršanas termiņš 30.06.2023. |  |
| Gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vasiļevska | SIA “Moduls Engineering”, EUR 19205 |  |
| Gada mācību tematiskais plāns 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vasiļevska |  |  |
| Carnikavas pamatskola (CPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Gaisa kvalitātes mērītāju uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pauls |  |  |
| Izlaidumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pauls |  |  |
| Atvērto durvju diena |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | Pauls |  |  |
| Zinību diena |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Pauls |  |  |
| Ādažu novada Mākslu skola (ĀNMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Mākslas konkurss “Gaujas mozaīka Ādažos” |  | 14 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plaude | JAN saņemšana, FEB vērtēšana, MAR apbalv. (655 darbi no 85 skolām) |  |
| Koncerts „Pirmie soļi mākslā” |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Glavāns |  |  |
| Pedagogu darbu digitāla izstāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lakševica |  |  |
| Kolektīvās muzicēšanas koncerts |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Glavāns |  |  |
| Atvērto durvju diena |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lakševica |  |  |
| Dejas festivāls “Solis laikā Ādažos” |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Lakševica |  |  |
| Konkurss „Skaņu raksti Ādažos” |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Veismane | 36 darbi no 15 skolām, 18 laureāti (ĀMMS 4) |  |
| KKF 3 projektu izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lakševica |  |  |
| Audzēkņu uzņemšana 2022/2023 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Lakševica |  |  |
| Izlaidums un Pedagogu koncerts |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Lakševica | 56 absolventi |  |
| Absolventu izstāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plaude |  |  |
| Vasaras nometne – Māksla |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Rubenis/Sabule | 01.-06.kopā 45 audzēkņi un 4 pedagogi |  |
| Vasaras nometne – Mūzika / Deja |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Rubenis/Sabule | 01.-06. |  |
| Gada mācību tematiskais plāns 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dadzīte |  |  |
| Mākslu skolas atvēršana |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Rubenis |  |  |
| Mākslas nedēļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plaude |  |  |
| Radošās darbnīcas – mākslā, mūzikā, dejā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plaude |  |  |
| Patriotu nedēļas koncerti (vai analogi pasākumi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Glavāns | Abās filiālēs, CPS, SPII un SPII |  |
| Vides objektu izvietošana pie ĀMMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plaude/Sabule |  |  |
| Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola (ĀBJSS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Programmu akreditācija 6 sporta veidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zilberte |  |  |
| Izlaidums |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | Zilberte |  |  |
| Vasaras nometnes (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zilberte |  |  |
| Starptautisks džudo turnīrs “Zelta rudens” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zilberte |  |  |
| Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” (ĀPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Izlaidumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Breidaka |  |  |
| Koncerts (veltīts Bērnu aizsardzības dienai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Breidaka |  |  |
| Gada mācību tematiskais plāns 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Breidaka |  |  |
| Zinību dienas pasākums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Breidaka |  |  |
| Speciālās programmas izstrāde un licencēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cintiņa |  |  |
| Valsts svētku pasākums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cintiņa |  |  |
| Ziemassvētku pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cintiņa |  |  |
| Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji” (KPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Izlaidumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuzņecova | 48 absolventi |  |
| Gada mācību tematiskais plāns 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuzņecova |  |  |
| Zinību dienas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuzņecova |  |  |
| Ziemassvētku pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuzņecova |  |  |
| Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” (CPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Izlaidumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kronberga |  |  |
| Gada mācību tematiskais plāns 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kronberga |  |  |
| Zinību dienas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kronberga |  |  |
| Ziemassvētku pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kronberga |  |  |
| Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra” (SPII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| SIA "Venden" bērnu zīmējumu konkurss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krasta |  |  |
| Izlaidumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krasta | 17 absolventi |  |
| Gada mācību tematiskais plāns 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krasta |  |  |
| Zinību dienas pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krasta |  |  |
| Pasākumu cikls “Cauri gadskārtām” |  | 7 |  | 14 |  | 21 |  |  |  |  | 10 |  | Krasta | Pasākumu cikls “Cauri gadskārtām” |  |
| Ziemassvētku pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krasta |  |  |
| Ādažu novada kultūras centrs (ĀKC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Amatierteātra ‘’Kontakts” pirmizrāde “Alise” |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiļuga |  |  |
| Lieldienu sarīkojumi Ādažos un Carnikavā |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Bukovska/Riba |  |  |
| Kora JUMIS un Daumanta Kalniņa koncerts |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiļuga |  |  |
| “Baltā galdauta svētki” novada ciemos |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Bukovska/Riba |  |  |
| Muzeju nakts pasākums Carnikavā |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | Rinkus |  |  |
| Pasākums “Pavasara svētki Ādažos” |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | Tiļuga |  |  |
| Saulgriežu ielīgošanas pasākums CNC |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | Rinkus |  |  |
| Pasākums “Līgo Ādažos!” |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  | Bukovska |  |  |
| Ādažu pilsētas svētki |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Tiļuga |  |  |
| 4 muzikālie pikniki Carnikavā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riba |  |  |
| Pasākums “Nēģu svētki” |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | Riba |  |  |
| Ādažu novada Tūrisma stratēģijas izstrāde (info) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Galakrodzinieks | IKSSK 02.02.2022. protokols, 7. punkts (ĀNP/1-3-1-2/22/2) |  |
| O.Vācieša literārā prēmija dzejā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | Riba |  |  |
| Valsts svētku svinīgais sarīkojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | Tiļuga |  |  |
| Carnikavas pag. ziemas pasākums bērniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  | Riba |  |  |
| Novada Lielās egles iedegšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Bukovska |  |  |
| Ādažu novada pašvaldības policija (ĀPP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| SN projekts par suņu un kaķu turēšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grīnbarte |  |  |
| Licencētās nozvejas pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beļakova |  |  |
| Izglītojoši pasākumi ĀVS skolēniem par drošību |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feldmanis |  |  |
| NOT Videonovērošanas sistēmas attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feldmanis |  |  |
| ĀPP publikācijas “Ādažu Vēstis” un tīmekļvietnē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feldmanis |  |  |
| ĀNPP auto aprīkošana ar videosistēmu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feldmanis | ĀNPD 20.09.2022. protokollēmums (Nr. 55) |  |
| Aktuālas info publiskošana vecākiem “e-klase” |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  | I.Meija |  |  |
| Tematiskie reidi (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Feldmanis |  |  |
| Ādažu novada sociālais dienests (ĀSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Lielās Talkas 2022 koordinācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzene |  |  |
| SN projekts par mājokļu pielāgošanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Landsmane |  |  |
| ĀSD reģistrēšana Sociālo pakalpojumu reģistrā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roze |  |  |
| Klientu lietu pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Landsmane |  |  |
| Ziemassvētku labdarības pasākums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Roze |  |  |
| Ādažu bibliotēka (ĀBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Digitālā nedēļa Latvijā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzirniece |  |  |
| Publiskais pārskats par BIB darbu 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzirniece |  |  |
| Bibliotēku nedēļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzirniece |  |  |
| “Dzejas dienas 2022” Ādažos (izstāde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzirniece |  |  |
| Makulatūras vākšanas konkurss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dzirniece | Kopā 5400 kg |  |
| Bērnu žūrijas pasākums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Dzirniece |  |  |
| Carnikavas bibliotēka (CBI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Makulatūras vākšanas konkurss |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ezermale Ezermale |  |  |
| Lekcijas “’Uzzināt, nekad nav par vēlu” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ezermale |  |  |
| Jauno literātu vakars |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | Ezermale Ezermale |  |  |
| Viktorīna “ Ko tu zini par Carnikavu” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Ezermale | Bibliotēku nedēļas ietvaros |  |
| Literārs pasākums “Saulrieta pasaku vakars” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Ezermale Ezermale | Bibliotēku nedēļas ietvaros |  |
| Norakstīt dubletes un novecojušos izdevumus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ezermale | 24.10.2022 Nr. ĀNP/1-11-1/22/5337 |  |
| Kapitālsabiedrības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uz sākumu |
| Gada pārskata apstiprināšana sapulcē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūze | Kapsab. Pārraudzība 13.6. apakšpunkts |  |
| Gada pārskata apstiprināšana sapulcē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dundurs | Kapsab. Pārraudzība 13.6. apakšpunkts |  |
| Gada pārskata apstiprināšana sapulcē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pultraks | Kapsab. Pārraudzība 13.6. apakšpunkts |  |
| Gada pārskata apstiprināšana sapulcē |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krievs, Dundurs | Kapsab. Pārraudzība 13.6. apakšpunkts |  |
| ĀN Stratēģijas izstrāde un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūze |  |  |
| ĀŪ Stratēģijas izstrāde un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dundurs |  |  |
| Pusgada atskaite par īres dzīvokļu pārvaldīšanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūze | 31.05.2012. līgums JUR 2012–05/361, 5.1.punkts |  |
| ĀS Stratēģijas izstrāde un apstiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pultraks |  |  |
| Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dundurs | Veids, ražība, caurules O, atbilstība TP un būvnormatīviem |  |

Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors								Guntis Porietis